会议简报

（2026年第8期）

维修数智化专班                         2026年3月31日

维修数智化专班工作例会会议简报

会议时间

2026年3月31日10：00-11：00

会议地点

424会议室

会议主持

杨晶

参会人员

马嘉熹、张作东、陈斌、周朋、俞泽华、张申波、赵龙、韩韬、石洋、温春辉、胡亚东、杨励明、彭玉超、梁佳伟、李晨箫、胡庭、周盼、胡志伟、程亚克、梁韵、谢晓亚、陈佳青

- 会议重点讨论事项

- 工卡系统建设与切换规划

1.工卡管理系统进展：3月31日完成工卡联调工作，整合了资料管理、标准等模块。目前已通过首轮业务测试，现阶段具备基本编修能力。但存在约28项优化项，计划于4月16日完成优化。

2.系统切换计划：为实现系统全量使用，需同步建设托举模块，包含生产要素评估模块、文件评估及持续修订模块。预计4月底完成。空客手册将于5月上旬发布，届时维管一期新工卡将陆续切换至新模块。

3. 测试与试点建议：会议提出在全量使用前，请业务方充分测试，熟悉并验证生产环境适配性。

- 工时报钟

已于3月24日在8453号飞机C检中完成工时采集功能试点，具备扩大试点范围条件。

四月份计划：扩大试点范围，由一架飞机扩展至多架。并且与即将上线的人资系统打通，获取排班等可用工时数据，为后续工时有效率计算提供更多维度和参考指标。

- 航材管理流程优化

当前所有流程闭环监控模块已上线，目标为4月1日全面切换为有指令领料。请业务方在4月1日前完成全部维修人员的通知与权限配置。

- 附件维修产品解决方案设计

附件部已完成原型确认，计划4月底提交PRD方案，随后制定研发计划。会议建议PRD定稿前可随时组织会议探讨细节，避免集中到4月30日。

- 报废航材实物处置优化

财务侧目前对实物交接管理存在异议，需进一步明确。请潘汝锋协调财务相关人员牵头确认方案。计划4月5日前确定需求，PRD编写及上线时间不变。

- 智慧库房

基于拆解库房的应用实践，RFID需在全量航材资产管理方面开展大规模拓展应用，软硬件对接请专班协助支持。

（七） 翻译模型建设

翻译模型建设已完成，记忆库目前共约9万条支撑翻译模型。翻译机制采用”记忆库优先+大模型兜底”方式，经业务测试使用已达到预期。

- 业务测试资源保障

当前开发产出较多，采用两周一版本的敏捷模式，所有上线需业务测试结论先到方可上线，请业务侧确保测试资源及时到位。

承办部门：维修数智化专班                      2026年3月31日